## 00 DATA
FieldKey | Value | Group | RawOrFormatted | ActsTarget | AosrTarget | Notes
gnb_number | ГНБ № 10-1С | identity | raw | B6/A31 | B2(short) | full number for acts, short derived for AOSR
gnb_number_short | ГНБ № 10-1С | identity | raw | - | B2 | number without prefix
title_line | ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60 | identity | raw | B3 | A4 | long object title
object_name | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги" | identity | raw | B4 | - | acts-only visual field today
address | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60 | identity | raw | B5 | B5 | shared
project_number | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2 | identity | raw | B7 | A45 | project doc line in AOSR
project_doc_line | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2 | identity | formatted | - | A45 | full AOSR project doc line
executor | ООО «Резонанс-Энерго» | identity | raw | B10 | - | acts-only field
start_date_day |  | dates | raw | - | C6 | AOSR component
start_date_month |  | dates | raw | - | D6 | AOSR component
start_date_year |  | dates | raw | - | E6 | AOSR component
end_date_day |  | dates | raw | - | C7 | AOSR component
end_date_month |  | dates | raw | - | D7 | AOSR component
end_date_year |  | dates | raw | - | E7 | AOSR component
act_date_day |  | dates | raw | - | C8 | AOSR component
act_date_month |  | dates | raw | - | D8 | AOSR component
act_date_year |  | dates | raw | - | E8 | AOSR component
start_date_internal | 01.06.2024 г. | dates | formatted | B8 | - | formatted acts string
end_date_internal | 03.06.2024 г. | dates | formatted | B9 | - | formatted acts string
act_date_internal | 03.06.2024 г. | dates | formatted | B11 | - | formatted acts string
org_customer_display | ГКУ «УДМС» | organizations | formatted | B14 | - | department + short name
org_customer_full_aosr | ГКУ «УДМС» | organizations | formatted | - | A7 | full requisites string
org_contractor_display | ООО «Резонанс-Энерго» | organizations | formatted | B15 | - | acts display
org_contractor_full_aosr | ООО «Резонанс-Энерго» | organizations | formatted | - | A10 | full requisites string
org_designer_display | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" | organizations | formatted | B16 | - | acts display
org_designer_full_aosr | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" | organizations | formatted | - | A13 | full requisites string
sign1_desc | Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" | signatories | formatted | B20 | - | acts B-column
sign1_line | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________ | signatories | formatted | C20 | - | acts C-column
sign1_full_aosr | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" | signatories | formatted | - | A24 | full AOSR line
sign1_name |  | signatories | formatted | - | A73/A72 | short full name
sign2_desc | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А | signatories | formatted | B21 | - | acts B-column
sign2_line | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А | signatories | formatted | C21 | - | acts C-column
sign2_full_aosr | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А | signatories | formatted | - | A27/A30 | full AOSR line
sign2_name |  | signatories | formatted | - | A76/A75/A80/A79 | short full name
sign3_desc |  | signatories | formatted | B22 | - | acts B-column optional
sign3_line | Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Минаков Н.А. | signatories | formatted | C22 | - | acts C-column optional
sign3_full_aosr | Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» Минаков Н.А. | signatories | formatted | - | A36 | full AOSR line
sign3_org_name |  | signatories | formatted | - | A39 | sign3 organization
sign3_name |  | signatories | formatted | - | A86/A85 | short full name
tech_desc | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК" | signatories | formatted | B23 | - | acts B-column
tech_line |  | signatories | formatted | C23 | - | acts C-column
tech_full_aosr |  | signatories | formatted | - | A22 | full AOSR line
tech_name |  | signatories | formatted | - | A70/A69 | short full name
designer_name |  | signatories | formatted | - | A83/A82 | designer representative
pipe_mark | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.) | pipe | raw | B26 | A49(part) | shared source
pipe_diameter_display | d=110 мм. | pipe | formatted | B27 | - | acts display value
profile_length | 42.96 | gnb_params | raw | C31 | B3 | shared
plan_length | 40.81 | gnb_params | raw | B31 | - | acts-only today
pipe_count | 2 | gnb_params | raw | D31 | C3 | shared
total_pipe_length | 85.92 | gnb_params | formula | E31 | B4 | derived
drill_diameter | 300 | gnb_params | raw | F31 | - | acts-only today
configuration | 2тр. D=110мм. | gnb_params | raw | G31 | - | legacy field, verify necessity
materials_aosr |  | materials | formatted | - | A49 | combined materials/certs string
subsequent_works | 0 | materials | formatted | - | A59 | default AOSR text
aosr_page1_caption | 1 (Р—Рџ Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С) | helpers | formatted | - | C18 | page 1 title
aosr_page2_caption | 2 (Р—Рџ Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С) | helpers | formatted | - | C18 | page 2 title
aosr_object_caption | Р—Р°РєСЂС‹С‚РѕРіРѕ РїРµСЂРµС…РѕРґР° РјРµС‚РѕРґРѕРј Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60 | helpers | formatted | - | A39 | object/address caption
aosr_work_description | РЎС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р·Р°РєСЂС‹С‚РѕРіРѕ РїРµСЂРµС…РѕРґР° в„–ГНБ № 10-1С РјРµС‚РѕРґРѕРј Р“РќР‘; LРїСЂ.=42,96 Рј, LРѕР±С‰.=85,92 Рј, РѕРґРЅР° СЃРєРІР°Р¶РёРЅР° РёР· 2-С… С‚СЂСѓР± d=110 мм., РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60, РїСЂРѕРІРµСЂРєР° С‚СЂСѓР±РЅС‹С… РїРµСЂРµС…РѕРґРѕРІ РЅР° РїСЂРѕС…РѕРґРёРјРѕСЃС‚СЊ; Р·Р°С‚СЏРіРёРІР°РЅРёРµ С€РЅСѓСЂР°; РЅСѓРјРµСЂР°С†РёСЏ С‚СЂСѓР±; СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° Р·Р°РіР»СѓС€РµРє. | helpers | formatted | - | A43 | works description
drawing_caption | РСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ С‡РµСЂС‚РµР¶ Р—Рџ в„–ГНБ № 10-1С (РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60) | helpers | formatted | - | G52 | drawing caption

## 01 Overview
GNB Master Template
How to use

## 02 Acts - Data
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Название стройки / объект | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
Адрес | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Номер ГНБ перехода | ГНБ № 10-1С
Номер/шифр проекта | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
Дата начала работ | 01.06.2024 г.
Дата окончания работ | 03.06.2024 г.
Исполнитель (организация) | ООО «Резонанс-Энерго»
Дата завершения работ | 03.06.2024 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик | ГКУ «УДМС»
Подрядчик | ООО «Резонанс-Энерго»
Проектировщик | АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Подписант 2 (подрядчик) | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А
Подписант 3 (опцион.) |  | Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Минаков Н.А.
Тех.надзор (= подп. 1?) | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
Диаметр трубы | d=110 мм.
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
ГНБ № 10-1С | 40.81 | 42.96 | 2 | 85.92 | 300 | 2тр. D=110мм. | 6.6092
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## 03 Acts - Breakdown
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Подрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода | [5 empty] | ГНБ № 10-1С
выполняемого методом ГНБ |  |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А
Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Минаков Н.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## 04 Acts - Sealing
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=110 мм.
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 05 Acts - AOSR
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
ГНБ № 10-1С |  |  | методом ГНБ |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | ГНБ № 10-1С | по плану | 40.81 | по профилю | 42.96
2 | Количество трубоканалов |  | ГНБ № 10-1С | 2
3 | Общая длина трубоканалов |  | ГНБ № 10-1С | 85.92
4 | Труба марки |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 06 Acts - Supervision
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  | ГНБ № 10-1С
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК" | [5 empty] | Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 07 Acts - Acceptance
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  |  | ГНБ № 10-1С |  | методом ГНБ
По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
4. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 08 Acts - PP
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применена труба |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=110 мм.
5. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
6. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 09 Acts - Inspection
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва |  |  |  |  | 03.06.2024 г.
Сооружение закрытого перехода |  |  |  | ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(наименование работ)
"Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
(наименование здания, сооружения)
По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе |  | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
представителей: |  | Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Ф.И.О., организация) |  | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С
(наименование скрытых работ)
| 2. Работы выполнены по проекту |  |  | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
| 4. Дата начала работ |  | 01.06.2024 г.
| 5. Дата окончания работ |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А

## 10 Acts - Alignment
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 11 Acts - Pipe Welding
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Количество предъявляемых сварочных стыков: |  |  |  | 6.6092
3. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
4. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
5. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
6. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## 12 Acts - Inventory
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход |  | ГНБ № 10-1С
Расположенный |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
ГНБ № 10-1С
№ п.п. | Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.) | м.п. | 85.92
2 | Капроновый шнур |  | м.п. | 85.92
3 | Заглушки | d=110 мм. | шт | 4
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А | Строительство ГНБ № 10-1С методом ГНБ
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________

## 13 AOSR - Data
РїРµСЂРµС…РѕРґ в | =IFERROR(IF(LEN(INDEX('00 DATA'!$B:$B,MATCH("gnb_number_short",'00 DATA'!$A:$A,0))&"")=0,"",INDEX('00 DATA'!$B:$B,MATCH("gnb_number_short",'00 DATA'!$A:$A,0))),"")
Lпр= | 42.96 | 2
Длина труб= | 85.92
РђРґСЂРµСЃ | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Р
Дата окончания
Дата АОСР

## 14 AOSR - Page 1
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №2
Объект капитального строительства
ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ГКУ «УДМС»
(ФИО, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юр. лица в пределах его нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Резонанс-Энерго»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юр. лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
(ФИО, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юр. лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юр. лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
разбивки осей объекта капитального строительства на местности
| № | 1 (Р—Рџ Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С) |  |  |  |  | " |  | " |  | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения | [11 empty] | Акимов Ю.О.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" | [11 empty] | Панин Д.А.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения , ФИО, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» Минаков Н.А.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения, ФИО, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей
Р—Р°РєСЂС‹С‚РѕРіРѕ РїРµСЂРµС…РѕРґР° РјРµС‚РѕРґРѕРј Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
объекта капитального строительства
ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1.Разбивка произведена по данным
ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено | [5 empty] | колышками разбивки при помощи геодезического оборудования.
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам
ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2, ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». СНиП 3.01.03-84
раздела проектной рабочей документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  |  | отсутствуют
Акт составлен в |  |  | 4 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. РСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ С‡РµСЂС‚РµР¶ Р—Рџ в„–ГНБ № 10-1С (РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60)
(схема закрепления осей)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(фамилия, инициалы) | [9 empty] | (подпись)

## 15 AOSR - Page 2
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ГКУ «УДМС»
(ФИО, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юр. лица в пределах его нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Резонанс-Энерго»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юр. лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
(ФИО, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное или сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юр. лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юр. лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 2 (Р—Рџ Р“РќР‘ в„–ГНБ № 10-1С) | [5 empty] | " |  | " |  | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК"
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения , ФИО, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» Минаков Н.А.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного или сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юр. лица в пределах его места нахождения, ФИО, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
(полное и (или) сокращенное наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
РЎС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р·Р°РєСЂС‹С‚РѕРіРѕ РїРµСЂРµС…РѕРґР° в„–ГНБ № 10-1С РјРµС‚РѕРґРѕРј Р“РќР‘; LРїСЂ.=42,96 Рј, LРѕР±С‰.=85,92 Рј, РѕРґРЅР° СЃРєРІР°Р¶РёРЅР° РёР· 2-С… С‚СЂСѓР± d=110 мм., РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60, РїСЂРѕРІРµСЂРєР° С‚СЂСѓР±РЅС‹С… РїРµСЂРµС…РѕРґРѕРІ РЅР° РїСЂРѕС…РѕРґРёРјРѕСЃС‚СЊ; Р·Р°С‚СЏРіРёРІР°РЅРёРµ С€РЅСѓСЂР°; РЅСѓРјРµСЂР°С†РёСЏ С‚СЂСѓР±; СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° Р·Р°РіР»СѓС€РµРє.
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов или других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  | РСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ С‡РµСЂС‚РµР¶ Р—Рџ в„–ГНБ № 10-1С (РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [5 empty] | " | " | г.
окончания работ | [5 empty] | " | " | г.
6. Работы выполнены в соответствии с | [6 empty] | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | отсутствуют
Акт составлен в |  |  |  | 4 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. РСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ С‡РµСЂС‚РµР¶ Р—Рџ в„–ГНБ № 10-1С (РїРѕ Р°РґСЂРµСЃСѓ: По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60)
2.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)