## Лист1
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | «ПКЛ 20 кВ от РП 1-45 до ПС 220 кВ Золотаревская (786); ПКЛ 20 кВ от РП 1-45 до ПС 220 кВ Красносельская (868); РП 1-45»
Название стройки / объект | Закрытый переход методом ГНБ №35.1
Адрес | г. Москва, Пресненский Вал, д. 5
Номер ГНБ перехода | ЗП № 35
Номер/шифр проекта | № 1146-КС-21-ЭС2
Дата начала работ | «12» февраля 2026 г.
Дата окончания работ | «26» февраля 2026 г.
Исполнитель (организация) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Дата завершения работ | «26» февраля 2026 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик
Подрядчик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ОГРН 1167847487444, ИНН 7806258664, 123001, город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, д.25, помещ. 2/4 тел. +7(499) 113-08-80, СРО Ассоциация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»», ОГРН 1127799010668, ИНН 7708240612
Проектировщик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ОГРН 1167847487444, ИНН 7806258664, 123001, город Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, д.25, помещ. 2/4 тел. +7(499) 113-08-80, СРО Ассоциация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»», ОГРН 1127799020480, ИНН 7707491081
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | АО "ОЭК" | инженер ЦРЭС Селиванов В.Ю.
Подписант 2 (подрядчик) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» | Начальник участка приказ №180/2 от 03.07.2024г. Щеглов Р.А.
Подписант 3 (опцион.) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» | Главный инженер НРС № С 77 19151 от 31.05.2019 приказ №180/2 от 03.07.2024г. Долодонов В.И.
Тех.надзор (= подп. 1?) |  | — Гайдуков
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6 (паспорт качества №12393 от 06.10.2025г, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ24.АПТС Н00180/24 с 04.07.2024)
Диаметр трубы
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
ЗП № 35 | 120 | 125 | 2 | 85.92 | 650 |  | 6.6092
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## Разбивка
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Подрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода | [5 empty] | ГНБ № 10-1С
выполняемого методом ГНБ |  |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А
Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Минаков Н.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## Герметизация
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=110 мм.
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## АОСР
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
ГНБ № 10-1С |  |  | методом ГНБ |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | ГНБ № 10-1С | по плану | 40.81 | по профилю | 42.96
2 | Количество трубоканалов |  | ГНБ № 10-1С | 2
3 | Общая длина трубоканалов |  | ГНБ № 10-1С | 85.92
4 | Труба марки |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## Надзор
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  | ГНБ № 10-1С
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК" | [5 empty] | Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## Приемка
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  |  | ГНБ № 10-1С |  | методом ГНБ
По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
4. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## ПП
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применена труба |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=110 мм.
5. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
6. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## Акт освид
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва |  |  |  |  | 03.06.2024 г.
Сооружение закрытого перехода |  |  |  | ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(наименование работ)
"Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
(наименование здания, сооружения)
По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе |  | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
представителей: |  | Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Ф.И.О., организация) |  | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С
(наименование скрытых работ)
| 2. Работы выполнены по проекту |  |  | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
| 4. Дата начала работ |  | 01.06.2024 г.
| 5. Дата окончания работ |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А

## Соосность
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
4. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
5. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## Сварка трубы
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «Резонанс-Энерго»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  |  | ГНБ № 10-1С |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
2. Количество предъявляемых сварочных стыков: |  |  |  | 6.6092
3. Работы выполнены по проекту |  |  | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |  | Шифр: | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
4. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
5. Дата начала работ |  |  | 01.06.2024 г.
6. Дата окончания работ |  |  | 03.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А

## Опись
| Заказчик: | ГКУ «УДМС»
| Генподрядчик: | ООО «Резонанс-Энерго»
| Объект: | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
| Дата: | 03.06.2024 г.
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход |  | ГНБ № 10-1С
Расположенный |  | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
ГНБ № 10-1С
№ п.п. | Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.) | м.п. | 85.92
2 | Капроновый шнур |  | м.п. | 85.92
3 | Заглушки | d=110 мм. | шт | 4
Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А | Строительство ГНБ № 10-1С методом ГНБ
Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________