## Лист1
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | ПКЛ 20кВ от РП1-45 до ПС 220 кВ Золотаревская (786) ПКЛ 20кВ от РП1-45 до ПС 220 кВ Красносельская (868) РП1-45
Название стройки / объект | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
Адрес | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
Номер ГНБ перехода | №35.1
Номер/шифр проекта | 1146-КС-21-ЭС2
Дата начала работ | 04.12.2025
Дата окончания работ | 12.12.2025
Исполнитель (организация) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Дата завершения работ | 03.06.2024 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик | АО "ОЭК"
Подрядчик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Проектировщик | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С. | Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Подписант 2 (подрядчик) | Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А. | Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.
Подписант 3 (опцион.)
Тех.надзор (= подп. 1?) | Центрального РЭС АО "ОЭК" и ОТН ДОСРС АО "ОЭК"
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
Диаметр трубы | d=225 мм.
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
№35.1 | 76.5 | 135.92 | 2 | 271.84 |  | 2тр. D=225мм. | 20.9108
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## Разбивка
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Подрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода | [5 empty] | №35.1
выполняемого методом ГНБ |  |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  |  |  | №35.1 | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.
0
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## Герметизация
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  |  |  | №35.1 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
3. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=225 мм.
4. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
5. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## АОСР
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
№35.1 |  |  | методом ГНБ |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | №35.1 | по плану | 76.5 | по профилю | 135.92
2 | Количество трубоканалов |  | №35.1 | 2
3 | Общая длина трубоканалов |  | №35.1 | 271.84
4 | Труба марки |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  | №35.1 |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## Надзор
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  | №35.1
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Центрального РЭС АО "ОЭК" и ОТН ДОСРС АО "ОЭК" | [5 empty] | Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
5. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## Приемка
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  |  | №35.1 |  | методом ГНБ
По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
3. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
4. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## ПП
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | №35.1 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
3. При выполнении работ применена труба |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=225 мм.
5. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
6. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## Акт освид
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва |  |  |  |  | 03.06.2024 г.
Сооружение закрытого перехода |  |  |  | ПКЛ 20кВ от РП1-45 до ПС 220 кВ Золотаревская (786) ПКЛ 20кВ от РП1-45 до ПС 220 кВ Красносельская (868) РП1-45
(наименование работ)
1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
(наименование здания, сооружения)
По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе |  | Центрального РЭС АО "ОЭК" и ОТН ДОСРС АО "ОЭК"
представителей: |  | Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Ф.И.О., организация) |  | Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
0
Произвела осмотр работ выполненных |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода |  |  |  | №35.1
(наименование скрытых работ)
| 2. Работы выполнены по проекту |  |  | 1146-КС-21-ЭС2
ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
| 4. Дата начала работ |  | 04.12.2025
| 5. Дата окончания работ |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Центрального РЭС АО "ОЭК" и ОТН ДОСРС АО "ОЭК"
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
0

## Соосность
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  |  |  | №35.1 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
5. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## Сварка трубы
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Мастер по ЭРС АО "ОЭК" Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Щеглов Р.А.
0
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  |  | №35.1 |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
2. Количество предъявляемых сварочных стыков: |  |  |  | 20.9108
3. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" |  | Шифр: | 1146-КС-21-ЭС2
4. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
5. Дата начала работ |  |  | 04.12.2025
6. Дата окончания работ |  |  | 12.12.2025
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А.

## Опись
| Заказчик: | АО "ОЭК"
| Генподрядчик: | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
| Объект: | 1КЛ: 20кВ ПС «Красносельская» до РП 1-45
| Дата: | 03.06.2024 г.
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход |  | №35.1
Расположенный |  | По адресу: г.Москва, ул. Пресненский Вал, д.16 стр.1
№35.1
№ п.п. | Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6 | м.п. | 271.84
2 | Капроновый шнур |  | м.п. | 271.84
3 | Заглушки | d=225 мм. | шт | 4
0
Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ___________________Щеглов Р.А. | Строительство №35.1 методом ГНБ
Мастер по эксплуатации РС ЦРЭС АО «ОЭК» ___________________Медведев А.С.