## Лист1
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | «Выполнение работ по прокладке КЛ методом горизонтального направленного бурения по объекту: «Резервирование электроснабжения РП 70046».
Название стройки / объект | Резервирование электроснабжения РП 70046
Адрес | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
Номер ГНБ перехода | ЗП № 5-5
Номер/шифр проекта | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
Дата начала работ | «10» декабря 2025 г.
Дата окончания работ | «22» декабря 2025 г.
Исполнитель (организация) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Дата завершения работ | «22» декабря 2025 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик | СВРЭС АО «ОЭК»
Подрядчик | АНО «ОЭК Стройтрест»
Проектировщик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | Представитель АО «ОЭК» | Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Подписант 2 (подрядчик) | Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест" | Начальник участка Буряк А.М.
Подписант 3 (опцион.) | Представитель субподрядной организации ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» | Начальник участка Щеглов Р.А.
Тех.надзор (= подп. 1?) | Представитель технического надзора АО «ОЭК» | Главный специалист ОТН Гайдуков Н.И.
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
Диаметр трубы | d=225
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
ЗП № 5-5 | 190.22 | 194.67 | 2 | 389.34 |  |  | 29.9492
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## Разбивка
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Подрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода | [5 empty] | ЗП № 5-5
выполняемого методом ГНБ |  |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  |  |  | ЗП № 5-5 | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Начальник участка Буряк А.М.
Начальник участка Щеглов Р.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## Герметизация
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  |  |  | ЗП № 5-5 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
3. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=225
4. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
5. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## АОСР
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
ЗП № 5-5 |  |  | методом ГНБ |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | ЗП № 5-5 | по плану | 190.22 | по профилю | 194.67
2 | Количество трубоканалов |  | ЗП № 5-5 | 2
3 | Общая длина трубоканалов |  | ЗП № 5-5 | 389.34
4 | Труба марки |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  | ЗП № 5-5 |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## Надзор
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  | ЗП № 5-5
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Представитель технического надзора АО «ОЭК» | [5 empty] | Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
5. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## Приемка
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  |  | ЗП № 5-5 |  | методом ГНБ
г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
3. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
4. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## ПП
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | ЗП № 5-5 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
3. При выполнении работ применена труба |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. При выполнении работ применены заглушки |  |  |  | d=225
5. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
6. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## Акт освид
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва |  |  |  |  | «22» декабря 2025 г.
Сооружение закрытого перехода |  |  |  | «Выполнение работ по прокладке КЛ методом горизонтального направленного бурения по объекту: «Резервирование электроснабжения РП 70046».
(наименование работ)
Резервирование электроснабжения РП 70046
(наименование здания, сооружения)
г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе |  | Представитель технического надзора АО «ОЭК»
представителей: |  | Представитель АО «ОЭК»
Ф.И.О., организация) |  | Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Представитель субподрядной организации ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Произвела осмотр работ выполненных |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода |  |  |  | ЗП № 5-5
(наименование скрытых работ)
| 2. Работы выполнены по проекту |  |  | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
| 4. Дата начала работ |  | «10» декабря 2025 г.
| 5. Дата окончания работ |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход
Представитель АО «ОЭК»
Представитель технического надзора АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Представитель субподрядной организации ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»

## Соосность
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  |  |  | ЗП № 5-5 |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
2. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
3. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
4. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
5. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## Сварка трубы
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Представитель АО «ОЭК»
Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест"
Представитель субподрядной организации ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Произвела осмотр работ выполненных |  |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  |  | ЗП № 5-5 |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
2. Количество предъявляемых сварочных стыков: |  |  |  | 29.9492
3. Работы выполнены по проекту |  |  | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» |  | Шифр: | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
4. При выполнении работ применены Трубы |  |  |  | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6
5. Дата начала работ |  |  | «10» декабря 2025 г.
6. Дата окончания работ |  |  | «22» декабря 2025 г.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.
Начальник участка Буряк А.М.

## Опись
| Заказчик: | СВРЭС АО «ОЭК»
| Генподрядчик: | АНО «ОЭК Стройтрест»
| Объект: | Резервирование электроснабжения РП 70046
| Дата: | «22» декабря 2025 г.
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход |  | ЗП № 5-5
Расположенный |  | г. Москва, Огородный проезд, д. 11, стр. 5
ЗП № 5-5
№ п.п. | Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6 | м.п. | 389.34
2 | Капроновый шнур |  | м.п. | 389.34
3 | Заглушки | d=225 | шт | 4
Главный специалист ОТН Гайдуков Н.И.
Начальник участка Буряк А.М. | Строительство ЗП № 5-5 методом ГНБ
Мастер по ЭРС СВРЭС Коробков Ю.Н.