## Лист1
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | ГНБ 10-1С г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Название стройки / объект | "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги"
Адрес | По адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.60
Номер ГНБ перехода | ГНБ № 10-1С
Номер/шифр проекта | ИМ-19-4-Р-3.2Э-ЗП2
Дата начала работ | 01.06.2024 г.
Дата окончания работ | 03.06.2024 г.
Исполнитель (организация) | ООО «Резонанс-Энерго»
Дата завершения работ | 03.06.2024 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик | ГКУ «УДМС»
Подрядчик | ООО «Резонанс-Энерго»
Проектировщик | АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" ____________________
Подписант 2 (подрядчик) | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» Борков Е.А | Начальник участка ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Борков Е.А
Подписант 3 (опцион.) |  | Инженер-геодезист ООО «Резонанс-Энерго» ______________________Минаков Н.А.
Тех.надзор (= подп. 1?) | Представитель Южного РЭС АО "ОЭК" и АО "ОЭК"
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба "ПЭ тип "С" 110*6,3 техническая (L012) (паспорт качества от 23.08.2021г.)
Диаметр трубы | d=110 мм.
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
ГНБ № 10-1С | 40.81 | 42.96 | 2 |  | 300 | 2тр. D=110мм.
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## Разбивка
Заказчик:
Подрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода
выполняемого методом ГНБ
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## Герметизация
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены заглушки
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.

## АОСР
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
методом ГНБ
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | по плану | по профилю
2 | Количество трубоканалов
3 | Общая длина трубоканалов
4 | Труба марки
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.

## Надзор
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены Трубы
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Приемка
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  | методом ГНБ
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. Дата начала работ
4. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## ПП
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применена труба
4. При выполнении работ применены заглушки
5. Дата начала работ
6. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Акт освид
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва
Сооружение закрытого перехода
(наименование работ)
(наименование здания, сооружения)
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе
представителей:
Ф.И.О., организация)
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проекту
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход

## Соосность
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены Трубы
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Сварка трубы
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного
2. Количество предъявляемых сварочных стыков:
3. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
4. При выполнении работ применены Трубы
5. Дата начала работ
6. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.

## Опись
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход
Расположенный
№ п.п. | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | м.п.
2 | Капроновый шнур | м.п.
3 | Заглушки | шт