## Лист1
ШАБЛОН АКТОВ ГНБ — Лист1 (заполняется ботом)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование объекта (КЛ ГНБ) | ЗП № 3-3 г. Москва, Огородный проезд, 19
Название стройки / объект | «Выполнение работ по прокладке КЛ методом горизонтального направленного бурения по объекту: «Резервирование электроснабжения РП 70046».
Адрес | г. Москва, Огородный проезд, 19
Номер ГНБ перехода | ЗП № 3-3
Номер/шифр проекта | 04-ОЭКСТ-КС-25-ТКР.1
Дата начала работ | «6» октября 2025 г.
Дата окончания работ | «21» октября 2025 г.
Исполнитель (организация) | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Дата завершения работ | «21» октября 2025 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчик | АО «ОЭК»
Подрядчик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
Проектировщик | ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ»
ПОДПИСАНТЫ
Кто | Описание (организация + должность + ФИО) | Подпись для актов (с чертой)
Подписант 1 (заказчик) | Представитель АО «ОЭК» Мастер по ЭРС СВРЭС Акимов Ю.О. | Представитель АО «ОЭК» ____________________Акимов Ю.О.
Подписант 2 (подрядчик) | Представитель субподрядной организации ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» Начальник участка Щеглов Р.А. | Начальник участка ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ______________________Щеглов Р.А.
Подписант 3 (опцион.) | Представитель подрядной организации АНО "ОЭК Стройтрест" Начальник участка Буряк А.М. | Начальник участка АНО "ОЭК Стройтрест" ______________________Буряк А.М.
Тех.надзор (= подп. 1?) | Представитель АО «ОЭК» Мастер по ЭРС СВРЭС Акимов Ю.О.
Подписант 3: если пусто — не печатается на листах
ТРУБА
Марка трубы (полная, с паспортом) | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170-N 1250 F2 SDR 13,6
Диаметр трубы | d=225
ПАРАМЕТРЫ ГНБ
Номер ГНБ | L план | L профиль | Кол-во труб | L трубы | d скв | Конфигурация | Стыки
ЗП № 3-3 |  | 128.2 | 2 |  |  | 2тр. D=225мм.
↑ Данные из этой таблицы используются в АОСР

## Разбивка
Заказчик:
Подрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
разбивки закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Инженер-геодезист ООО "Резонанс-Энерго" Минаков Н.А.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК"
составили настоящий акт о том, что произведена геодезическая разбивка закрытого перехода
выполняемого методом ГНБ
Выполнены следующие работы:
-привязка и разбивка приемного и рабочего котлованов к зданиям и сооружениям;
-геодезическая разбивка осей перехода;
Геодезические работы на устройство закрытого перехода |  | методом ГНБ выполнены
в соответствии с СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.
Представитель ЮРЭС АО "ОЭК" ________________

## Герметизация
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
герметизации концов труб закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Герметизация концов труб закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены заглушки
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается обратная засыпка приемного и рабочего котлована строительным песком.

## АОСР
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
На скрытые работы закрытого перехода выполненного методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
составили настоящий акт о том, что осмотрены выполненные работы по строительству закрытого перехода
методом ГНБ
При осмотре установлено:
1. | Длина закрытого перехода |  | по плану | по профилю
2 | Количество трубоканалов
3 | Общая длина трубоканалов
4 | Труба марки
5 | Заглушки установлены
6 | Трубоканалы пронумерованы, загерметизированы и проходимы
7 | Работы выполнены согласно проекта с качеством, удовлетворяющим заказчика
Работы по устройство закрытого перехода |  |  |  |  | методом ГНБ выполнены в соответствии
с СП 48.13330.2019 СНиП 12.01-2004 Организация строительства.

## Надзор
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
Технического надзора по устройству закрытого перехода методом ГНБ
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
1. Устройство закрытого перехода методом ГНБ
производилось под непрерывным техническим надзором персонала
Все технические указания
уполномоченных лиц выполнены в полном объеме в соответствии с правилами устройства закрытых переходов
и производственных инструкций.
Технические хар-ки ГНБ Машины: DDW 36/13 , мощностью, кВт – 140
Качество работ удовлетворительно.
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены Трубы
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Приемка
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
технической приемки готового закрытого перехода
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
устройство закрытого перехода |  | методом ГНБ
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. Дата начала работ
4. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## ПП
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
сдачи-приемки сооружения под прокладку КЛ
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
Строительство закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применена труба
4. При выполнении работ применены заглушки
5. Дата начала работ
6. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Акт освид
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Москва
Сооружение закрытого перехода
(наименование работ)
(наименование здания, сооружения)
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)
Комиссия в составе
представителей:
Ф.И.О., организация)
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_______________________.
Устройство закрытого перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проекту
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены следующие материалы:
заглушки 225 мм трубы проходимы; капроновый шнур затянут; заглушки установлены
(наименование материалов, конструкций с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу)
прокладку эл. кабеля в закрытый переход

## Соосность
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
проверки трубных переходов на соосность
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
проверка на соосность труб закрытого перехода |  |  | выполненного методом ГНБ
Расположенного
2. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
3. При выполнении работ применены Трубы
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по прокладке кабельной линии

## Сварка трубы
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
АКТ
сварки трубы
Комиссия в составе представителей:
Произвела осмотр работ выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
сварка плетей труб для закрытого перехода |  |  | выполняемого методом ГНБ
Расположенного
2. Количество предъявляемых сварочных стыков:
3. Работы выполнены по проекту |  | Шифр:
4. При выполнении работ применены Трубы
5. Дата начала работ
6. Дата окончания работ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается затяжка пэ труб в скважину закрытого перехода.

## Опись
Заказчик:
Генподрядчик:
Объект:
Дата:
ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕХОДА
Закрытый переход
Расположенный
№ п.п. | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1 | Труба | м.п.
2 | Капроновый шнур | м.п.
3 | Заглушки | шт